[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2025                                            г. Ачинск                                             099-п

	О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска от 29.01.2016 № 027-п


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 36, 40, 55, 57 Устава города Ачинска, в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ачинска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ачинска 
от 29.01.2016 № 027-п «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ачинска и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ачинска» (в ред. от 12.09.2022 № 282-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

«2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска по финансам и экономике.»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска по финансам и экономике.
3. Опубликовать постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Ачинска                                                                      И.П. Титенков


Приложение

к постановлению

администрации города Ачинска

от 05.05.2025 № 099-п
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА АЧИНСКА 
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА АЧИНСКА

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ачинска и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ачинска (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ачинска (далее - муниципальные программы) за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение значений целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение значений показателей результативности муниципальной программы (с учетом содержащихся в отчете о реализации муниципальной программы за отчетный год весовых критериев показателей результативности);

достижение значений показателей результативности по структурным элементам муниципальной программы (с учетом финансирования по структурным элементам муниципальной программы).

3. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет) составляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации города Ачинска от 05.08.2024 № 222-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации».

4. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска (далее - управление экономического развития и планирования) в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 1 к Порядку, на основе годового отчета.

5. Управление экономического развития и планирования в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в бюджетную комиссию по составлению проекта бюджета города Ачинска на очередной финансовый год и плановый период, утвержденную распоряжением администрации города Ачинска «О создании бюджетной комиссии» (далее - бюджетная комиссия), и главному распорядителю бюджетных средств или структурному подразделению администрации города Ачинска, определенным в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации города Ачинска, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель муниципальной программы).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению 2 к Порядку.

6. По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы бюджетная комиссия, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложение (путем внесения в протокол заседания бюджетной комиссии по составлению проекта бюджета города Ачинска 
на очередной финансовый год и плановый период), предусматривающее:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной эффективной или среднеэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки основных параметров муниципальной программы (лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, механизм и сроки исполнения отдельных мероприятий программы и структурных элементов) в течение 30 дней с момента представления управлением экономического развития и планирования ответственному исполнителю муниципальной программы результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года.

Корректировка основных параметров муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы, начиная с текущего финансового года.

Предложение бюджетной комиссии учитывается при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

7. Управление экономического развития и планирования в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



Приложение 1

к Порядку

проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

города Ачинска

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА АЧИНСКА

1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ачинска (далее - оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ачинска (далее соответственно - критерии, муниципальная программа).

2. При проведении оценки по результатам достижения значений целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимать бюджетную роспись бюджета города с учетом изменений.

Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:
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где:

i - номер целевого показателя муниципальной программы;

Сцп - средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальной программы;

Ицп - индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей муниципальной программы;

Кцп - количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения значения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:
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в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения значения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:
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где:

ПЗцп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

ФЗцп - фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной программы;

индекс фактического достижения значения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения значения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

3. При проведении оценки по результатам достижения значений показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения значений показателей результативности муниципальной программы с учетом содержащихся в годовом отчете весовых критериев показателей результативности муниципальной программы. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения значений показателей результативности структурных элементов муниципальной программы рассчитывается по формуле:
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где:

Спр - средний уровень достижения значений показателей результативности структурных элементов муниципальной программы;

Ипрi - индекс фактического достижения значения i-го из показателей результативности структурного элемента муниципальной программы;

Впрi - весовой критерий соответствующего показателя результативности структурного элемента муниципальной программы, содержащийся в годовом отчете.

В случае если большее значение показателя результативности структурного элемента муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения значения данного показателя результативности структурного элемента муниципальной программы рассчитывается по формуле:
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в случае если меньшее значение показателя результативности структурного элемента муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения значения данного показателя результативности структурного элемента муниципальной программы рассчитывается по формуле:

[image: image7.wmf],

i

пр

i

пр

пр

ФЗ

ПЗ

И

=


где:

ПЗпрi - плановое значение i-го показателя результативности структурного элемента муниципальной программы;

ФЗпрi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности структурного элемента муниципальной программы;

индекс фактического достижения значения показателя результативности структурного элемента муниципальной программы для показателей результативности структурных элементов муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения значения показателя результативности структурного элемента муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения значений показателей результативности структурных элементов составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

4. При проведении оценки по результатам достижения значений показателей результативности по структурным элементам муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения значения показателей результативности по каждому из структурных элементов муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения значения показателей результативности по структурным элементам муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующему структурному элементу муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись бюджета города с учетом изменений.

Средний уровень достижения значения показателей результативности по n-му структурному элементу муниципальной программы рассчитывается по формуле:
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где:

Спрn - средний уровень достижения значения показателей результативности по n-му структурному элементу муниципальной программы;

Ипрin - индекс фактического достижения значения каждого из показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы;

Кпрn - количество показателей результативности, заявленных в n-м структурном элементе муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности по n-му структурному элементу муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения значения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

[image: image9.wmf],

i

пр

i

пр

in

пр

ПЗ

ФЗ

И

=


в случае если меньшее значение показателя результативности по n-му структурному элементу муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:
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где:

ПЗпрi - плановое значение показателя результативности по структурному элементу муниципальной программы;

ФЗпрi - фактически достигнутое значение показателя результативности по структурному элементу муниципальной программы;

индекс фактического достижения значения показателя результативности по n-му структурному элементу муниципальной программы для показателей результативности структурных элементов муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения значения показателя результативности по n-му структурному элементу муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-му структурному элементу муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования по n-му структурному элементу муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования по n-му структурному элементу муниципальной на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-му структурному элементу муниципальной составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-му структурному элементу муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования по n-му структурному элементу муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-му структурному элементу муниципальной составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Структурный элемент муниципальной признается:

высокоэффективным при получении 10 (включительно) баллов;

эффективным при получении от 7 баллов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективным при получении от 3 баллов (включительно) до 7 баллов;

неэффективным при получении менее 3 баллов.

Для оценки достижения значений показателей результативности по структурным элементам муниципальных программ рассчитывается средний балл по формуле:
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где:

Спрs - средний уровень достижения значений показателей результативности по структурным элементам муниципальной программы;

Nbn - количество баллов по n-му структурному элементу муниципальной программы;

К - количество структурных элементов муниципальной программы;

Sfn - объем фактического финансирования по n-му структурному элементу муниципальной программы;

Sfp - объем фактического финансирования по муниципальной программе.

5. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:
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где:

Оэ – общее количество баллов, присвоенных по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

КСцп - количество баллов по критерию «Достижение значений целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)»;
КСпр - количество баллов по критерию «Достижение значений показателей результативности структурных элементов муниципальной программы (с учетом содержащихся в годовом отчете весовых критериев показателей результативности структурных элементов муниципальной программы)»;

КСпрs - количество баллов по критерию «Достижение значений показателей результативности по структурным элементам муниципальной программы (с учетом финансирования по структурным элементам муниципальной программы)».

Муниципальная программа признается:

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

неэффективной - при получении менее 12 баллов.


Приложение 2

к Порядку

проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

города Ачинска
Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

эффективности реализации)

_________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств или структурного подразделения администрации города Ачинска, определенного в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

	Достижение значений целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)

	Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальной программы
	

	Уровень финансирования по муниципальной программе, % <*>
	

	Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение значений целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)»
	

	Достижение значений показателей результативности муниципальной программы (с учетом содержащихся в годовом отчете весовых критериев показателей результативности структурных элементов муниципальной программы)

	Средний уровень достижения значений показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия
	

	Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение значений показателей результативности структурных элементов муниципальной программы (с учетом содержащихся в годовом отчете о реализации муниципальной программы весовых критериев показателей результативности структурных элементов муниципальной программы)»
	

	Достижение значений показателей результативности по структурным элементам муниципальной программы с учетом уровня их финансирования

	Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы
	

	Структурный элемент 1
	

	Средний уровень достижения значений показателей структурного элемента муниципальной программы по 1-му структурному элементу муниципальной программы
	

	Уровень финансирования по 1-му структурному элементу муниципальной программы, % <**>
	

	Результат оценки эффективности реализации по 1-му структурному элементу муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов
	

	...
	

	Структурный элемент n
	

	Средний уровень достижения значений показателей результативности по n-му структурному элементу муниципальной программы
	

	Уровень финансирования по n-му структурному элементу муниципальной программы, % <**>
	

	Результат оценки эффективности реализации по n-му структурному элементу муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов
	

	Среднее количество баллов по критерию «Достижение значений показателей структурных элементов муниципальной программы с учетом уровня их финансирования»
	

	Количество присвоенных баллов по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы
	

	Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы
	


--------------------------------

<*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.

<**> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования n-му структурному элементу муниципальной программы к плановому объему финансирования n-му структурному элементу муниципальной программы
