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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2025                                            г. Ачинск                                             314-п

Об утверждении муниципальной программы Ачинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий для развития физической культуры и спорта на территории Ачинского муниципального округа, в  соответствии  со статьей 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Ачинска от 25.08.2025 № 197-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ачинский муниципальный округ Красноярского края, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Ачинска от 29.08.2025 № 3905-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского муниципального округа Красноярского края», руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», Решением Ачинского окружного Совета депутатов от 07.11.2025 № 3-32р «Об отдельных вопросах правопреемства Главы Ачинского муниципального округа», статьями 40, 55, 57 Устава города Ачинска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Ачинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска по социальным вопросам.
3. Опубликовать постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее чем с 01.01.2026.

Глава Ачинского 
муниципального округа                                                                   И.П. Титенков
Приложение к постановлению 

администрации города Ачинска
от 23.12.2025 № 314-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
АЧИНСКОГО                                                               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ АЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.1. Оценка текущего состояния сферы физической культуры

и спорта Ачинского муниципального округа 

Устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, является приоритетным направлением политики в сфере физической культуры и спорта. С каждым годом наблюдается положительная тенденция увеличения количества занимающихся спортом, в том числе населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Увеличение численности занимающихся происходит за счет проведения спортивно-массовых мероприятий, создания условий для занятий физкультурой и спортом, строительства спортивных объектов, ремонта и реконструкции существующих спортивных объектов, улучшения материально-технической базы спортивных учреждений и организаций, создания спортивных клубов по месту жительства, пропаганды здорового образа жизни.
По состоянию на 01.07.2025 в населенных пунктах входящих в состав Ачинского муниципального округа (далее Ачинский МО) проживает 119,8 тыс. человек. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 53,4% от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. Планируется, что доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году составит не менее 70% от общей численности населения.
Планируемое увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном округе:

- в 2025 году – 65 489 человек;
- в 2026 году – 70 832 человека;
- в 2027 году – 73 816 человек;
- в 2030 году – 81 033 человека.
В муниципальном округе активно проводятся спортивные состязания для различных групп населения. 
Проведение ежегодных соревнований по различным видам спорта, посвященных памяти наших известных земляков и именных турниров стали традиционными:

- краевые соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек, посвященные памяти Дорохова Владимира Андреевича;

- открытое первенство Ачинского МО по боксу памяти мастера спорта международного класса, судьи международного класса Жалковского Анатолия Юрьевича;

- открытые краевые соревнования Красноярского края по рукопашному бою, посвященные памяти Александра Ивановича Чурилкина;

- открытый традиционный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Юрия Васильевича Соловья;

- открытое первенство Ачинского МО по легкой атлетике памяти тренера Виктора Павловича Шакурова;

- краевая традиционная Спартакиада, посвященная памяти депутата Верховного Совета РСФСР Чайковского Владимира Михайловича;

- открытый чемпионат и первенство Ачинского МО по пауэрлифтингу, памяти Василия Кирилловича Мажуты;
- открытое первенство Ачинского МО по рукопашному бою памяти Героя Российской Федерации Андрея Николаевича Захарчука;

- первенство Красноярского края по лыжным гонкам;

- открытый турнир по легкой атлетике в закрытом помещении на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой;

- открытое первенство Ачинского МО по кикбоксингу среди юношей и девушек на призы заслуженного мастера спорта Никиты Евгеньевича Селянского.

Проводятся спартакиады допризывной молодежи по 9 видам спорта: смотр строевой подготовки, метание гранаты, сборка-разборка автомата, военизированная эстафета, бег 100 м, подтягивание на перекладине, кросс 3000 м, стрельба пулевая. Принимают участие команды общеобразовательных учреждений и средне-специальных учебных заведений муниципального округа.

В спартакиаде студентов принимают участие команды высших, средних, профессиональных учебных заведений. На спортивных площадках проходят соревнования по настольному теннису, лыжным гонкам, двоеборью, армспорту, волейболу, баскетболу, мини-футболу, ОФП.

Спортивные мероприятия большого масштаба проходят в период  праздников - День России, День молодежи, День физкультурника. Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы, 23 февраля активно поддерживаются населением.  К спортивно-массовой работе привлекаются занимающиеся в клубах по месту жительства (далее КМЖ).
Спортсмены и жители муниципального округа ежегодно активно принимают участие во всероссийских акциях, значимых спортивных событиях: «Лыжня России», спартакиада среди школ-интернатов и детских домов, спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, легкоатлетический пробег, посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс нации».

Команды муниципального округа занимают призовые места на соревнованиях Красноярского края. Принимают участие в региональных официальных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.
Самая сильная сторона спорта - это человеческий капитал: талантливые, амбициозные спортсмены, тренера.
Ачинский муниципальный округ богат спортивными традициями, во многих населенных пунктах живут действующие спортсмены и ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют учебные заведения организована силами активистов-физкультурников и сторонников здорового образа жизни.  Физкультурное движение представлено в основном любителями спорта, действующими спортсменами-профессионалами, работниками отрасли.
 В развитии массовой физической культуры и спорта сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В настоящее время на территории муниципального округа функционируют 33 муниципальных спортивных клуба. Физкультурно-спортивные клубы по месту жительства и учебы являются центрами здорового спортивного досуга для всех жителей муниципального округа: участвуют в организации и проведении соревнований по видам спорта, праздников спорта и здоровья для взрослых и детей.
В муниципальном округе проводятся спартакиады среди клубов по месту жительства. В соревнованиях принимают участие ежегодно более 200 спортсменов. Спартакиада является муниципальным этапом краевой спартакиады клубов по месту жительства «Мой спортивный двор». Соревнования проводятся по 8 видам спорта: мини-футбол, стрит-бол, перетягивание каната, силовая гимнастика, настольный теннис, дартс, жим штанги лежа от груди, комбинированная эстафета, а также ачинские спортсмены сражаются и в творчестве.

Ежегодно в спортивных клубах по месту жительства занимается более 10 000 человек. Приоритетным направлением деятельности клубов является формирование здорового образа жизни и развитие у воспитанников клубов физических способностей, духовных, нравственных и социальных ценностей, специальных знаний, навыков, умений и качеств, необходимых в жизни и в спорте. Члены клубов принимают активное участие в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых в муниципальном округе. Это спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристские походы и слеты. Также проводится работа по адаптации к физической нагрузке лиц со слабой физической подготовленностью.

 Клуб по месту жительства «Победа» оборудован для занятий адаптивной физической культурой, его посещают граждане муниципального округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Независимо от возраста инвалиды принимают участие в соревнованиях по следующим видам спорта: настольный теннис, шахматы, армспорт, дартс, легкая атлетика, пулевая стрельба. Среди инвалидов по слуху развиты такие виды спорта, как волейбол и футбол. Ежегодно сборная команда Ачинского муниципального округа среди лиц с ограниченными возможностями принимает участие в краевых соревнованиях по шахматам, спартакиаде среди школ-интернатов и детских домов по различным видам спорта, спартакиаде Красноярского края «Спорт без границ» и XXIX Летней спартакиаде среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и общих заболеваний.

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, повышения социальной активности и укрепления здоровья у детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Спортсмены с ограниченными возможностями входят в сборные команды Красноярского края по керлингу на колясках и по пауэрлифтингу спорт-слепых. 
Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной физической культуры:

· вовлечение максимального числа инвалидов в занятия физической культурой и спортом;
· физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов;

· обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

· подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами.

В данное время количество спортивных сооружений всех форм собственности в муниципальном округе составляет 367 единиц - это спортивные залы, плавательные бассейны, стадионы с трибунами для зрителей, плоскостные сооружения, лыжные базы, стрелковые тиры, спортивные детские площадки, велосипедные дорожки. 
Основными объектами спорта Ачинского муниципального округа, на которых проводятся соревнования различного уровня, являются спортивные объекты муниципального бюджетного учреждения городской спортивный комплекс «Олимп» (далее МБУ «ГСК «Олимп»): футбольное поле с искусственным покрытием в Привокзальном районе, футбольное поле с металлическими воротами и ограждением на стадионе «Строитель», крытый каток «Звездный» с искусственным льдом, здание блока № 1 с легкоатлетическим манежем и вспомогательными помещениями, футбольное поле с искусственным покрытием и тренировочное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуна с навесом на 2000 мест, стадион «Нефтяник». 
С ноября 2023 года организацией и проведением спортивных мероприятий в рамках утвержденного календаря занимается муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» (далее МКУ «КФКиС»). Организация и проведение спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденным календарным планом спортивно-массовых мероприятий. В 2025 году в Ачинском муниципальном округе проведены более 280 мероприятий различного уровня. На территориях вошедших в Ачинский муниципальный округ районов большее число мероприятий - это соревнования среди детей, подростков и молодёжи. 
В Ачинском муниципальном округе функционируют шесть муниципальных учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и одна краевая школа. В 2025 году число занимающихся составило 3 787 человек.
На вошедших в состав муниципального округа территориях занятия  физической культурой и спортом реализуются на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Ачинского района» (далее МБУ ДО «СШ Ачинского района»), Муниципальное бюджетное учреждение «Большеулуйский физкультурно-спортивный клуб по месту жительства «Олимп» (далее МБУ «Большеулуйский ФСК по месту жительства «Олимп»), Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Большеулуйская спортивная школа» (далее МБУ ДО «Большеулуйская СШ»). 
Продолжается работа по созданию условий и организации эффективного учебно-тренировочного процесса, достижения высоких спортивных результатов воспитанников спортивных школ. Для реализации этих задач имеется автотранспорт, спортивный инвентарь, оборудование, спортивная одежда и обувь, в том числе специализированный спортивный инвентарь, оборудование, спортивная одежда и обувь для занятий адаптивной физической культурой и спортом.

В муниципальном округе развивается более 40 вида спорта. Культивируемые виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, плавание, хоккей, виды единоборств, фигурное катание, регби. Ведется организационная работа по взаимодействию с краевыми федерациями футбола, бодибилдинга и фитнеса, экстремального спорта, бокса, дзюдо, волейбола, вольной борьбы, тхэквондо, хоккея, федерацией плавания «Моржи Сибири». 
Ежегодно бюджету муниципального округа по заявкам спортивных школ и учреждений, предоставляются субсидии из краевого и федерального бюджета, что является огромным вкладом в развитие спорта. 
Предоставление межбюджетного трансферта - поддержка спортивных клубов по месту жительства (далее КМЖ), так в  2025 году  освоение предоставленной субсидии на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, наградной продукции для проведения физкультурно-спортивных мероприятий составило: 470,0 тыс. рублей - МБУ ДО «СШ им. Г.М. Мельниковой»; 2 574,8 тыс. рублей - МБУ «ГСК «Олимп»; 759,4 тыс. рублей МБУ - «Большеулуйский ФСК по месту жительства «Олимп»;  336,6 тыс. рублей - МБУ ДО «СШ Ачинского района».
Субсидия на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях полностью освоена в 2025 году на  приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на сумму 364,7 тыс. рублей - МБУ «ГСК «Олимп» и 464,2 тыс. рублей - МБУ ДО «СШ Ачинского района».
Субсидия местному бюджету из краевого бюджета на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта позволила в  2025 году построить новое  плоскостное спортивное сооружение в городской местности -  площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для населения МБУ «ГСК «Олимп» сумма - 4 646,4 тыс. рублей. МБУ «Большеулуйский ФСК «Олимп» освоена субсидия в размере 4 920,5 тыс. рублей - обустройство существующего плоскостного спортивного сооружения (поле для игры в футбол).

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на устройство спортивных сооружений в сельской местности в 2025 года составила 3 683,1 тыс. рублей - МБУ ДО «СШ Ачинского района».  Введена в эксплуатацию - комплексная площадка для подвижных игр в селе Большая Салырь.
Сумма субсидии местному бюджету из краевого бюджета на развитие детско-юношеского спорта в 2025 году составляет 1 488,4 тыс. рублей предназначена на приобретение оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимых для прохождения спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта. Освоена субсидия школами спортивной направленности. 

Субсидия местному бюджету из краевого бюджета на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в 2025 году составила 7 172,9 тыс. рублей. Расходование средств производится на: обеспечение проезда лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальной организации, и сопровождающих лиц к месту проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий и обратно; обеспечение питания и проживания лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальной организации и сопровождающих лиц в период проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий; приобретение оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимых для прохождения спортивной подготовки в муниципальной организации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Субсидия освоена школами спортивной направленности Ачинского муниципального округа.
Субсидия федерального бюджета на оснащение объектов инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2025 году составила 2 857,1 тыс. рублей по адресу с. Преображенка, ул. Школьная, 3 - МБУ ДО «СШ Ачинского района».
1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта
К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта» (далее муниципальная программа) в сфере физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» предстоит обеспечить реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий путем:

организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди обучающихся муниципального округа;

организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения муниципального округа;

организации и проведения всероссийских массовых акций;

организации и проведения спортивных соревнований.

Целью муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий для развития физической культуры и спорта в Ачинском муниципальном округе.
В рамках направления «Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва» предстоит обеспечить повышение эффективности деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности путем:

материально-технического обеспечения деятельности учреждений;

формирования единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей;

повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

участия учреждений в краевых и федеральных грантовых и целевых программах;

предоставления краевых субсидий бюджету муниципального округа на компенсацию расходов за подготовку членов спортивных сборных команд края.
1.3. Сведение о взаимосвязи целей и задач социально-экономического развития Ачинского муниципального округа, установленных документами стратегического планирования, с национальными целями и показателями государственных программ Красноярского края
Цели муниципальной программы взаимосвязаны со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением   Правительства   Российской  Федерации  от  24.11.2020 № 3081-р, и Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п. 
Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»,  утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Для достижения указанной цели в муниципальной программе предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение развития массовой физической культуры и спорта муниципального округа;
- обеспечение условий для подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях для участия в соревнованиях различного уровня;
- материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
- создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями путем популяризации физической культуры и спорта.
Выполнение муниципальной программы и ее показателей неразрывно связаны с достижением положительных целей в развитии спорта муниципального округа:

-   формирование у населения осознанной потребности в здоровом образе жизни, развитии массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- предоставление качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, создание условий для подготовки спортивного резерва;
 -  повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни граждан, создание условий для самореализации молодежи в интересах развития муниципального округа;

   -   развитие адаптивной физической культуры и спорта.       
1.4.  Задачи муниципального управления в сфере физической культуры и спорта, способы их эффективного решения
Задачами муниципального управления в сфере физической культуры и спорта является:
-  формирование у населения осознанной потребности в здоровом образе жизни, развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, создание условий для подготовки спортивного резерва;

- повышение качества оснащения спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ муниципального округа в целях качественной реализации программ спортивной подготовки;

- совершенствование системы отбора наиболее одаренных детей для комплектования учреждений олимпийского резерва;

-  продолжение работы по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;

-  продолжение работы по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;
-   создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание условий для социализации и реабилитации участников СВО и членов их семей;

- совершенствование системы проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории муниципального округа;

- усиление работы по пропаганде здорового образа жизни.

2. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
АЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
2.1. Основные положения

	Муниципальная программа Ачинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта»

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель Главы Ачинского муниципального округа по социальным вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»

	Соисполнители муниципальной программы 
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)

	Участники муниципальной программы 
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»;
Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля);

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской спортивный комплекс «Олимп»;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа»;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта»;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени Галины Михайловны Мельниковой»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Большеулуйский физкультурно-спортивный клуб по месту жительства «Олимп»;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Большеулуйская спортивная школа»;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ачинского района».  

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2030 годы

	Цели муниципальной программы 
	Создание условий для развития физической культуры и спорта в Ачинском муниципальном округе

	Объемы финансового обеспечения
муниципальной программы 
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет всего 
1 479 167,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 420 304,2 тыс. рублей;

2027 год – 638 067,8 тыс. рублей;

2028 год – 420 795,0 тыс. рублей;
в том числе:

за счет средств краевого бюджета –

215 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 215 100,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ачинского муниципального округа – 1 238 867,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 411 904,2 тыс. рублей;

2027 год – 414 567,8 тыс. рублей;

2028 год – 412 395,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников –
25 200 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 8400,0 тыс. рублей;

2027 год – 8400,0 тыс. рублей;
2028 год – 8400,0 тыс. рублей. 

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Красноярского края и целями, задачами социально-экономического развития Ачинского муниципального округа, установленными документами стратегического планирования Ачинского муниципального округа
	Национальная цель - «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», утверждена Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года».

Цель политики в сфере физической культуры и спорта края - превращение Красноярского края в «край здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта», в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского Края до 2030 года».


2.2. Перечень показателей муниципальной программы с указанием планируемых

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/

убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовые значения показателя муниципальной программы Ачинского муниципального округа за два года, предшествующих году начала реализации программы
	Значения показателя по годам реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с целевым показателем национальной цели/ государственной программы Красноярского края 
	Источник информации (информационная система)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12
	13
	14
	15

	Цель муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Ачинского муниципального округа

	1


	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ачинского муниципального округа 

	НЦ,

Приоритеты округа


	Возрастание


	чел.


	8 787
	8 805
	8 870
	8 902
	8 950
	8 998
	Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024  «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024).Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 №  3081-р об утверждении «Стратегии развития Физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р)
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Доступность - адаптация территорий, сооружений и помещений для максимального удовлетворения всех категорий граждан в занятиях физической культурой и спортом.
Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.

Формирование у населения осознанной потребности в здоровом образе жизни, развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	2
	Численность населения Ачинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом


	НЦ,

Приоритеты округа


	Возрастание


	чел.


	63 960


	65 489


	70 832


	73 816


	75 840


	81 033


	Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024. 


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.

Формирование у населения осознанной потребности в здоровом образе жизни, развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	3
	Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности


	Приоритеты округа 
	Возрастание


	чел.


	3 787
	3 787
	3 790
	3 790
	3 800
	3 810
	Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р.


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, их спортивного долголетия, саморазвития и самореализации, духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Предоставление качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, создание условий для подготовки спортивного резерва.
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	4
	Количество спортсменов Ачинского муниципального округа, ставших кандидатами в члены сборных команд Красноярского края 
	Приоритеты округа


	Возрастание
	чел.
	139
	125
	130
	135
	140
	145
	Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р.


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, их спортивного долголетия, саморазвития и самореализации, духовно-нравственного и патриотического воспитания.
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	5
	Численность участников физкультурно-спортивных мероприятий муниципального уровня
	Приоритеты округа 
	Возрастание
	чел.
	17 179
	17 179
	18 179
	19 200
	20 300
	22 500
	Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р.


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп граждан


	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	6
	Количество граждан Ачинского муниципального округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
	Приоритеты округа


	Возрастание
	чел.
	2 529
	2 529
	2 600
	2 650
	2 700
	3000
	Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р.


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Формировании культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения. 
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	7
	Количество проведенных мероприятий муниципального уровня
	Приоритеты округа


	Возрастание
	чел.
	280
	280
	300
	305
	310
	320
	Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024.
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Повышение роли физической культура и спорта в формировании здорового образа жизни граждан.
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	8
	Количество спортивных сооружений в Ачинском муниципальном округе


	НЦ,

Приоритеты округа


	Возрастание


	ед.


	366
	367


	370
	373
	376
	382
	Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024     

Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р. 


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Создание необходимых условий для поступательного развития сферы физической культуры и спорта.

Повышение роли физической культура и спорта в формировании здорового образа жизни граждан. 
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	9
	Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Ачинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	Приоритеты округа 
	Возрастание


	чел.


	1762
	1762
	1765
	1770
	1772
	1775
	Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р. 


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Развитие адаптивной физической культуры и спорта.

Повышение доступности спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	10
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения 
	Приоритеты округа 
	Возрастание


	%


	19,2


	27,5


	27,6


	27,7


	28,0


	28,5


	Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р. 


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Развитие адаптивной физической культуры и спорта.

Повышение доступности спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края

	11
	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов
	Приоритеты округа 
	Возрастание
	ед.


	22
	22
	25
	28
	30
	32


	Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р. 


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Развитие адаптивной физической культуры и спорта. 

Повышение доступности спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	Ведомственная отчетность министерства спорта Красноярского края


2.3. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (далее - структурный элемент)
	Период реализации структурного элемента/связь с показателями муниципальной программы Ачинского муниципального округа 

	1
	2
	3

	1
	Ведомственный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»

	2026-2030 годы

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»

	
	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)

	
	Участники муниципальной программы 
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»; 
Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля);

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

муниципальное бюджетное учреждение «Городской спортивный комплекс «Олимп»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Большеулуйский физкультурно- спортивный клуб по месту жительства «Олимп»; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ачинского района»

	1.1
	Задача 1. Развитие сети спортивных клубов по месту жительства.
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ачинского муниципального округа.



	1.2
	Задача 2. Укрепление инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	

	2
	Ведомственный проект «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	2026-2030 годы


	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»

	
	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)

	
	Участники муниципальной программы 
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»;

Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени Галины Михайловны Мельниковой»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Большеулуйская спортивная школа»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ачинского района»  

	2.1
	Задача 1. Совершенствование системы отбора наиболее одаренных детей для комплектования учреждений олимпийского резерва


	Количество спортсменов Ачинского муниципального округа, ставших кандидатами в члены сборных команд Красноярского края 

	2.2
	Задача 2. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ округа в целях качественной реализации программ спортивной подготовки
	

	2.3
	Задача 3. Создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья
	Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Ачинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.


	3
	Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и массовый спорт»

	2026-2030 годы

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»

	
	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)

	
	Участники муниципальной программы 
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»;

Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля);

муниципальное бюджетное учреждение «Городской спортивный комплекс «Олимп»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Большеулуйский физкультурно-спортивный клуб по месту жительства «Олимп»

	3.1
	Задача 1. Формирование у населения осознанной потребности в здоровом образе жизни, развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
	Численность населения Ачинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество граждан Ачинского муниципального округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения.

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Система подготовки спортивного резерва»

	2026-2030 годы

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»

	
	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)

	
	Участники муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»;

Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени Галины Михайловны Мельниковой»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Большеулуйская спортивная школа»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ачинского района» 

	4.1
	Задача 1. Повышение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, создание условий для подготовки спортивного резерва.
	Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности.



	4.2
	Задача 2. Совершенствование системы отбора наиболее одаренных детей для комплектования учреждений олимпийского резерва
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере физической культуры и спорта»

	2026-2030 годы

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»

	
	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)

	
	Участники муниципальной программы 
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»;

Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля

	5.1
	Задача 1. Проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Ачинского муниципального округа
	Количество спортивных сооружений в   Ачинском муниципальном округе.
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня.

Численность участников физкультурно-спортивных мероприятий муниципального уровня. 

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов.


.4. Информация об источниках финансирования муниципальной программы

и ее структурных элементов

(тыс. рублей)
	Наименование муниципальной программы Ачинского муниципального округа, структурного элемента, источников финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Итого на 

2026-2028 годы

	
	 2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:
	420 304,2
	638 067,8
	420 795,0
	1 479 167,0

	Бюджет Ачинского муниципального округа (всего), из них:
	411 904,2
	629 667,8
	412 395,0
	1 453 967,0

	в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	0,0
	215 100,0
	0,0
	215 100,0

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	411 904,2
	414 567,8
	412 395,0
	1 238 867,0

	Внебюджетные источники
	8 400,00
	8 400,0
	8 400,0
	25 200,0

	Ведомственный проект 

«Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе:
	929,7
	217 633,8 
	361,0
	218 924,5

	Бюджет Ачинского муниципального округа (всего), из них:
	929,7
	217 633,8 
	361,0
	218 924,5

	в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	0,0
	215 100,0
	0,0
	215 100,0

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	929,7
	2 533,8 
	361,0
	3 824,5

	Ведомственный проект 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	494,9
	490,2
	490,2
	1 475,3

	Бюджет Ачинского муниципального округа (всего), из них:
	494,9
	490,2
	490,2
	1 475,3

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	494,9
	490,2
	490,2
	1 475,3

	Комплекс процессных мероприятий 

«Физическая культура и массовый спорт»
	222 963,3
	222 963,3
	222 963,3
	668 889,9

	Бюджет Ачинского муниципального округа (всего), из них:
	214 563,3
	214 563,3
	214 563,3
	643 689,9

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	214 563,3
	214 563,3
	214 563,3
	643 689,9

	Внебюджетные источники
	8 400,0
	8 400,0
	8 400,0
	25 200,0

	Комплекс процессных мероприятий «Система подготовки спортивного резерва»
	181 083,5
	182 147,7
	182 147,7
	545 378,9

	Бюджет Ачинского муниципального округа (всего), из них:
	181 083,5
	182 147,7
	182 147,7
	545 378,9

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	181 083,5
	182 147,7
	182 147,7
	545 378,9

	Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение деятельности системы управления в сфере физической культуры и спорта»
	14 832,8 
	14 832,8
	14 832,8
	44 498,4

	Бюджет Ачинского муниципального округа (всего), из них:
	14 832,8 
	14 832,8
	14 832,8
	44 498,4

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	14 832,8 
	14 832,8
	14 832,8
	44 498,4


3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ

Муниципальная программа включает два ведомственных проекта:

1. Ведомственный проект «Развитие физической культуры и массового спорта».

2. Ведомственный проект «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».
Реализация ведомственных проектов обеспечит достижение цели муниципальной программы и позволит достичь к 2030 году следующих результатов:

- увеличение численности населения Ачинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 81 033  человек к 2030 году;

- увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений Ачинского муниципального округа за счет строительства новых спортивных объектов до 8 998 человек к 2030 году;

- изменение численности занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности до 3810 в 2030 году;

- изменение количества спортсменов Ачинского муниципального округа ставшими кандидатами в члены сборные команды Красноярского края до 145 человек в 2030 году;

- увеличение количества спортивных сооружений Ачинского муниципального округа до 382 единиц к 2030 году;

- увеличение удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения более 28,5% в 2030 г.;

- увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов до 32 к 2030 году.
4. ПАСПОРТА КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и массовый спорт» приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Система подготовки спортивного резерва» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере физической культуры и спорта» приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит увеличить количество населения Ачинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, количество спортивных сооружений, сохранить численность занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, увеличить количество спортсменов Ачинского муниципального округа в составе сборных команд Красноярского края по видам спорта, а так же будет способствовать: формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.

Механизм реализации программы предполагает обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, развитие массовой физической культуры и спорта, физического воспитания.

Реализацию программы осуществляют:
- муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» (далее МКУ «КФКиС»); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Городской спортивный комплекс «Олимп» (далее МБУ «ГСК «Олимп»);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа» (далее МБУ ДО «КСШ»);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам» (далее МБУ ДО «СШОР»);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта» (далее МБУ ДО «СШ «ЦИВС»);

-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени Галины Михайловны Мельниковой» (далее МБУ ДО «СШ им Г.М. Мельниковой);
· муниципальное бюджетное учреждение «Большеулуйский физкультурно-спортивный клуб по месту жительства «Олимп» (далее МБУ «Большеулуйский ФСК по месту жительства «Олимп»);
· муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Большеулуйская спортивная школа» (далее МБУ ДО «Большеулуйская СШ»);
· муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Спортивная школа Ачинского района» (далее МБУ ДО «СШ Ачинского района).  

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 4 муниципальной программы.
Мероприятие 1.1 «Устройство спортивных сооружений в сельской местности» реализуется путем распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности и правила их предоставления (Постановление Правительства Красноярского края от 26.11.2021 № 829-п)
Мероприятие 1.2 «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта»  реализуется путем заключения соглашения между Администрацией Ачинского муниципального округа и министерством спорта Красноярского края на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и  спорта,  в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, установленным Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2020 № 97-п.
Мероприятие 1.3 «Создание модульного спортивного сооружения для адаптивных видов спорта в городе Ачинске в соответствии с перспективным планом комплексно-экономического  развития»  реализуется на основании Постановление Правительства Красноярского края от 25.12.2024 № 1083-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение капитального ремонта (реконструкции) муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, находящихся в городах, в которых формируются (реализуются) перспективные планы комплексного социально-экономического развития».
Мероприятие 1.4 «Устройство быстровозводимых крытых конструкций» реализуется на основании Постановление Правительства Красноярского края 63-п от 02.02.2022 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на устройство быстровозводимых крытых конструкций» реализуется путем заключения  соглашения между Администрацией Ачинского муниципального округа и министерством спорта Красноярского края.
Мероприятие 1.5 «Оснащение мест для занятий физической культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) реализуется на основании постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2023 № 324-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение мест для занятий физической культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» путем заключения соглашения между Администрацией Ачинского муниципального округа и министерством спорта Красноярского края.

Мероприятие 2.1 «Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки» реализуется путем заключения соглашения между Администрацией Ачинского муниципального округа  и министерством спорта Красноярского края и предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края по обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, установленным Постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2020 № 8-п.
Мероприятие 2.2 «Развитие детско-юношеского спорта» реализуется путем заключения соглашения Администрацией Ачинского муниципального округа  с министерством спорта Красноярского края и в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»,  путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие детско-юношеского спорта в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие детско-юношеского спорта, установленным Постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2020 № 10-п.        

Мероприятие 2.3 «Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях» реализуется путем заключения соглашения между Администрацией Ачинского муниципального округа  и министерством спорта Красноярского края на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях, установленным Постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 792-п.
Мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» реализуется путем выделения финансового обеспечения для выполнения муниципального задания МБУ «ГСК «Олимп», МБУ «Большеулуйский ФСК по месту жительства «Олимп».

 Мероприятие 3.2 «Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)» реализуется путем выделения финансового обеспечения для региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы  МБУ «ГСК «Олимп», МБУ «Большеулуйский ФСК по месту жительства «Олимп».

Мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» реализуется путем выделения финансового обеспечения для выполнения муниципального задания учреждениям спортивной направленности муниципального округа.
Мероприятие 4.2 «Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)»  реализуется путем выделения финансового обеспечения для региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы учреждениям спортивной направленности муниципального округа «МБУ ДО «КСШ», МБУ ДО «СШ «ЦИВС», МБУ ДО «СШОР», МБУ ДО «СШ им. Г.М. Мельниковой», МБУ ДО «Большеулуйская СШ», МБУ ДО «СШ Ачинского района». 
 Мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» реализуется путем выделения финансирования на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по физической культуре и спорту».
Мероприятие 5.2 «Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта» реализуется путем выделения финансирования на организацию и проведение спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется путем:

- предоставление субсидий министерством спорта Красноярского края школам спортивной направленности по предварительной заявке на участие в выделении средств;

- предоставления субсидии учреждениям спортивной направленности на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- финансирования организации и проведения спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом, на основании сметы;

- безвозмездных поступлений и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Основной механизм реализации программы осуществляется на основании:

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соглашений, контрактов;

- положений о проведении мероприятий в области физической культуры и спорта;

- сметы расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий.
Средства, полученные в ходе экономии при проведении процедур по размещению заказа на выполнение работ, поставку товаров, предоставление услуг, могут быть использованы на мероприятия в рамках сметы расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий, утвержденной Ачинским муниципальным округом, путем размещения заказа, заключения контракта.
В рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание следующих муниципальных услуг (работ): реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; присвоение спортивных разрядов; обеспечение условий развития физической культуры и массового спорта; присвоение квалификационных категорий спортивных судей; обеспечение подготовки сборных команд муниципального округа по игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях; организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства; организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Ачинский муниципальный округ является территорией для реализации мероприятий программы.

Главным распорядителем средств бюджета является Администрация Ачинского муниципального округа. 

Реализация муниципальной программы не предусматривает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение объектов муниципальной собственности Ачинского муниципального округа.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Контроль за эффективным и целевым использованием средств Ачинского муниципального округа, ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на реализацию программы, несет главный распорядитель средств бюджета – муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту». 
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета Ачинского муниципального округа, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета Ачинского муниципального округа на реализацию муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством осуществляет Контрольно-счетная палата Ачинского муниципального округа. 

     Подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту». 
 Также муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»: 
- является ответственным за ход и конечные результаты реализации муниципальной программы, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- является ответственным за своевременную реализацию муниципальной программы;

- формирует предложения по финансированию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий муниципальной программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации муниципальной программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения по уточнению перечня ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий на очередной финансовый год, по перераспределению финансовых ресурсов, по изменению сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Соисполнители муниципальной программы ежеквартально предоставляют в муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» информацию, необходимую для формирования отчета о реализации программы за 1, 2, 3 квартал, а также годового отчета о ходе реализации программы по формам и в сроки, установленные постановлением администрации города Ачинска от 25.08.2025 № 197-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ачинский муниципальный округ Красноярского края, их формировании и реализации». 
Соисполнители муниципальной программы по запросу ответственного исполнителя муниципальной программы предоставляют информацию о реализации мероприятий муниципальной программы в сроки и по форме, установленные ответственным исполнителем муниципальной программы в запросе.

По отдельным запросам финансового управления Администрации Ачинского муниципального округа и управления экономического развития и планирования Администрации Ачинского муниципального округа ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы предоставляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации муниципальной программы.
Приложение № 1 

к муниципальной программе Ачинского муниципального округа

                      «Развитие физической культуры и спорта»
Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы Ачинского муниципального округа
1. Общие положения

	Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и массовый спорт»

	Участники, непосредственно ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»;

муниципальное бюджетное учреждение «Городской спортивный комплекс «Олимп»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Большеулуйский физкультурно-спортивный клуб по месту жительства «Олимп»

	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)


2. Перечень и значения показателей комплекса процессных

мероприятий (далее - показатели)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/

убывания 
	Ед. изм.(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (источник информации)

	
	
	
	
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027
год 
	2028
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача 1. Формирование у населения осознанной потребности в здоровом образе жизни, развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

	1.1
	Численность населения Ачинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
	возрастание
	чел.
	63 960
	65 489
	70 832
	73 816
	75 840
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»

	1.2
	Количество граждан Ачинского муниципального округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
	возрастание
	чел.
	2 529
	2 529
	2 600
	2 650
	2 700
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»

	1.3
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения.
	возрастание
	%.
	19,2
	27,5
	27,6
	27,7
	28
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»


Приложение № 2 

к муниципальной программе Ачинского муниципального округа

                      «Развитие физической культуры и спорта»
Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы Ачинского муниципального округа
1. Общие положения

	Комплекс процессных мероприятий «Система подготовки спортивного резерва»

	Участники, непосредственно ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий


	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени Галины Михайловны Мельниковой»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Большеулуйская спортивная школа»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ачинского района» 

	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)


2. Перечень и значения показателей комплекса процессных

мероприятий (далее - показатели) 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/

убывания 
	Ед. изм.(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (источник информации)

	
	
	
	
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027
год 
	2028
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 Задача 1. Повышение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, создание условий для подготовки спортивного резерва.
Задача 2. Совершенствование системы отбора наиболее одаренных детей для комплектования учреждений олимпийского резерва.

	1.1
	Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности.
	возрастание
	чел.
	3 787
	3 787
	3 790
	3 790
	3 800
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»


Приложение № 3 

к муниципальной программе Ачинского муниципального округа

                      «Развитие физической культуры и спорта»
Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы Ачинского муниципального округа
1. Общие положения

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере физической культуры и спорта»

	Участники, непосредственно ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»

	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)


2. Перечень и значения показателей комплекса процессных

мероприятий (далее - показатели) 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/

убывания 
	Ед. изм.
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (источник информации)

	
	
	
	
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027
год 
	2028
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 Задача 1. Проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Ачинского муниципального округа.

	1.1
	Количество спортивных сооружений в Ачинском   муниципальном округе.
	возрастание
	чел.
	366
	367
	370
	373
	376
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»

	1.2
	Количество проведенных мероприятий муниципального уровня.
	возрастание
	шт.
	280
	280
	300
	305
	310
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»

	1.3
	Численность участников физкультурно-спортивных мероприятий муниципального уровня. 


	возрастание
	чел.
	17 179
	17 179
	18 179
	19 200
	20 300
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»

	1.4
	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов.


	возрастание
	шт.
	22
	22
	25
	28
	30
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»


Приложение № 4 

к муниципальной программе Ачинского муниципального округа

                      «Развитие физической культуры и спорта»
Перечень

мероприятий муниципальной программы Ачинского муниципального округа
 «Развитие физической культуры и спорта»
        (тыс. рублей)

	№ п/п
	Структурный элемент муниципальной программы Ачинского муниципального округа, мероприятия
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Результат реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Показатели программы/ структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	итого на очередной финансовый год и плановый период

2026-2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Цель муниципальной программы Ачинского муниципального округа: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Ачинском муниципальном округе

	
	Муниципальная программа Ачинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта», всего
	х
	х
	х
	х
	х
	411 904,2
	629 667,8
	412 395,0
	1 453 967,0
	х
	х

	
	в том числе:


	х


	х


	х


	х


	х


	х


	х


	х


	х


	х


	х



	
	средства краевого бюджета
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	0,0
	215 100,0
	0,0
	215 100,0
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	411 904,2
	414 567,8
	412 395,0
	1 238 867,0
	х
	х

	
	Проектная часть, всего
	х
	х
	х
	х
	х
	1 424,6
	218 124,0
	851,2
	220 399,8
	х
	х

	
	в том числе:


	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	0,0
	215 100,0
	0,0
	215 100,0
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	1 424,6
	3 024,0
	851,2
	5 299,8
	х
	х

	1
	Ведомственный проект

«Развитие физической культуры и массового спорта», всего
	х
	х
	х
	х
	х
	929,7
	217 633,8
	361,0
	218 924,5
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	0,0
	215 100,0
	0,0
	215 100,0
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	929,7
	2 533,8
	361,0
	3 824,5
	х
	х

	1.1
	Устройство спортивных сооружений в сельской местности, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1102


	09301

S8480
	610
	82,0

	0,0
	0,0
	82,0


	Устройство спортивных сооружений в сельской местности 

по адресам:

п. Горный ул. Новая 18,

д. Карловка ул. Победы 2Б
МБУ ДО «СШ Ачинского района»
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ачинского муниципального округа.



	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	82,0
	0,0
	0,0
	82,0
	
	

	1.2
	Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1101
	09301

S4370
	610
	361,0
	361,0
	361,0
	1 083,0
	На укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта МБУ «ГСК «Олимп» (61, тыс.рублей),

МБУ «Большеулуйский ФСК по месту жительства «Олимп» (300,0 тыс. рублей).
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	361,0
	361,0
	361,0
	1 083,0
	
	

	1.3
	Создание модульного спортивного сооружения для адаптивных видов спорта в городе Ачинске в соответствии с перспективным планом комплексного социально-экономического развития, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1101

	09301

S8640
	610,
240
	0,0

	217 272,8

	0,0

	217 272,8

	Возведение модульного спортивного сооружения для адаптивных видов спорта

217 272,8 тыс. рублей, на территории  города Ачинска

	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства краевого бюджета
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	0,0
	215 100,0
	0,0
	215 100,0
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	0,0
	2 172,8
	0,0
	2 172,8 
	
	

	1.4
	Устройство быстровозводимых крытых конструкций, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1102
	09301
S4040
	610
	454,5
	0,0
	0,0
	454,5
	Устройство быстровозводимой крытой конструкции 

454,5 тыс. рублей, по адресу:

п. Горный 

МБУ ДО «СШ Ачинского района»
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа


	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	454,5
	0,0
	0,0
	454,5
	
	

	1.5
	Оснащение мест для занятий физической культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1102
	09301

S6740

	610
	32,2
	0,0
	0,0
	32,2
	Оснащение мест для занятий физической культурой на открытом воздухе и проведения тестирования населения, по адресу: 
п. Тарутино, пер. Клубный, 14а
МБУ ДО «СШ Ачинского района»
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	32,2
	0,0
	0,0
	32,2
	
	

	2.
	Ведомственный проект

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», всего
	х
	х
	х
	х
	х
	494,9
	490,2
	490,2
	1 475,3
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	494,9
	490,2
	490,2
	1 475,3
	х
	х

	2.1
	Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1103
	09302

S6501
	610
	468,6
	468,6
	468,6
	1 405,8
	Обеспечение проезда лиц, проходящих спортивную подготовку к месту спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий и обратно; обеспечение питания и проживания; приобретение оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимых для прохождения спортивной подготовки.

Обеспечение проезда, питания и проживание на выездных спортивных мероприятиях.
	Количество спортсменов Ачинского муниципального округа, ставших кандидатами в члены сборных команд Красноярского края.


	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	468,6
	468,6
	468,6
	1 405,8
	
	

	2.2
	Развитие детско-юношеского спорта, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1103
	09302

S6540
	610
	17,0
	17,0
	17,0
	51,0
	Обеспечение проезда лиц, проходящих спортивную подготовку по базовым видам спорта;

обеспечение питания и проживания лиц, проходящих спортивную подготовку по базовым видам спорта; приобретение оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимых для прохождения спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта.


	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	17,0
	17,0
	17,0
	51,0
	
	

	2.3
	Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1101
	09302

S4360
	610
	4,6
	4,6
	4,6
	13,8
	Приобретение не более одного специализированного транспортного средства для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

МБУ «ГСК «Олимп» (4,6 тыс. рублей),

МБУ ДО «СШ Ачинского района» (4,7 тыс. рублей) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки.

	Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Ачинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.



	
	
	
	
	1102
	
	
	4,7
	0,0
	0,0
	4,7
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	9,3
	4,6
	4,6
	18,5
	
	

	
	Процессная часть, всего
	х
	х
	х
	х
	х
	410 479,6
	411 543,8
	411 543,8
	1 233 567,2
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администраци Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	410 479,6
	411 543,8
	411 543,8
	1 233 567,2
	х
	х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий  «Физическая  культура и массовый спорт», всего
	х
	х
	х
	х
	х
	214 563,3
	214 563,3
	214 563,3
	643 689,9
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	214 563,3
	214 563,3
	214 563,3
	643 689,9
	х
	х

	3.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1101
	094010

7220
	610
	167 628,6
	167 628,6
	167 628,6
	502 885,8
	Обеспечение деятельности МБУ «ГСК «Олимп» и МБУ «Большеулуйский ФСК по месту жительства «Олимп».

(заработная плата работников, содержание объектов 

и т.д.).
	Численность населения Ачинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество граждан Ачинского муниципального округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения.



	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	167 628,6
	167 628,6
	167 628,6
	502 885,8
	
	

	3.2
	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1101
	094010

7230
	610
	46 934,7
	46 934,7
	46 934,7
	140 804,1
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	46 934,7
	46 934,7
	46 934,7
	140 804,1
	
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий  «Система подготовки спортивного резерва», всего
	х
	х
	х
	х
	х
	181 083,5
	182 147,7
	182 147,7
	545 378,9
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	181 083,5
	182 147,7
	182 147,7
	545 378,9
	х
	х

	4.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, всего 
	Администрация Ачинского МО
	731
	1101
	094020

7220
	610
	15 441,5
	15 686,9
	15 686,9
	46 815,3
	Обеспечение деятельности школ спортивной направленности (заработная плата работников, налоги, командировочные расходы, содержание объектов и т.д.):

МБУ ДО «КСШ»; МБУ ДО «СШОР»; МБУ ДО «ЦИВС»;

МБУ ДО «СШ им. Г.М. Мельниковой»;МБУ ДО «Большеулуйская СШ»; МБУ ДО «СШ Ачинского района». 


	Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности.



	
	
	
	
	1102
	
	
	10 692,2
	11 511,0
	11 511,0
	33 714,2
	
	

	
	
	
	
	1103
	
	
	140 345,0
	140 345,0
	140 345,0
	421035,0
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	166 478,7
	167 542,9
	167 542,9
	501 564,5
	
	

	4.2
	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1101
	094020

7230
	610
	3 617,5
	3 617,5
	3 617,5
	10 852,5
	
	

	
	
	
	
	1102
	
	
	2 400,5
	2 400,5
	2 400,5
	7 201,5
	
	

	
	
	
	
	1103
	
	
	8 586,8
	8 586,8
	8 586,8
	25 760,4
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	14 604,8
	14 604,8
	14 604,8
	43 814,4
	
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере физической культуры и спорта», всего
	х
	х
	х
	х
	х
	14 832,8
	14 832,8
	14 832,8
	44 498,4
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	14 832,8
	14 832,8
	14 832,8
	44 498,4
	х
	х

	5.1
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, всего
	х
	731
	1105
	094030

8030
	110
240
830
850
	9 071,8
	9 071,8
	9 071,8
	27 215,4
	Обеспечение деятельности 

МКУ «КФКиС»,

(заработная плата работников, налоги, содержание и т.д.).


	Количество спортивных учреждений в Ачинском муниципальном округе.
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня.

Численность участников физкультурно-спортивных мероприятий. 

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов.

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	9 071,8
	9 071,8
	9 071,8
	27 215,4
	
	

	5.2
	Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, всего
	Администрация Ачинского МО
	731
	1102
	094032

4010
	110
120
240
350
	5 761,0
	5 761,0
	5 761,0
	17 283,0
	Командировочные расходы.

Организация и проведение спортивных мероприятий, согласно календарного плана. Приобретение наградной и сувенирной продукции.


	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	средства бюджета Ачинского муниципального округа
	Администрация Ачинского МО
	х
	х
	х
	х
	5 761,0
	5 761,0
	5 761,0
	17 283,0
	
	

	
	Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»
	х
	х
	х
	х
	х
	411 904,2
	629 667,8
	412 395,0
	1 453 967,0
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Администрация Ачинского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	х
	411 904,2
	629 667,8
	412 395,0
	1 453 967,0
	х
	х



